**План-график**

по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным применением ФОП ДО

в МБДОУ №11

Приложение 1

К приказу «О внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы» От 14.04.2023 г. № 21(А)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия/объекта /процедуры** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат** | **Ответственные** | |
| **1. Организационно-управленческое обеспечение** | | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО | Апрель 2023 | Создание и определение функционала рабочей группы | Рабочая группа | |
| 2 | Ознакомление с планом-графиком мероприятий по переходу на ФОП ДО | Апрель 2023 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение  ФОП ДО |  | Рабочая группа |
| 3 | Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Проектом | Апрель 2023 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к  введению ФОП ДО | Рабочая группа | |
| 4 | Подготовка презентации по Федеральной образовательной программе дошкольного образования. Консультация для педагогов. | Апрель 2023 | Система мероприятий, обеспечивающих ознакомление с алгоритмом внедрения и функционирования по ФОП  ДО |  | Рабочая группа |
| 5 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО | май 2023 | Получение объективной информации о готовности  ДОУ к переходу на ФОП ДО |  | Рабочая группа |
| 6 | Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО | Май 2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления  содержания образования в соответствии с ФОП ДО |  | Рабочая группа |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Организация изучения, анализа и обсуждения членами Рабочей группы Федеральной образовательной программы дошкольного образования по содержанию | Май-июнь 2023 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования  в соответствии с ФОП ДО | Рабочая группа |
| 8 | Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОО. Обсуждение и  утверждение рабочих программ педагогов ДОУ | август 2023 | Наличие ООП ДОО. Наличие РП. | Рабочая группа |
| 9 | Разработка и утверждение календарно- тематических планов педагогических работников на  2023-2024 учебный год. | август 2023 | Наличие календарно- тематических планов | Рабочая группа |
| 10 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого- педагогического сопровождения введения ФОП ДО | Поэтапно, весь учебный год | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психолого-диагностического инструментария на  основе запросов и современных достижений психологической науки | Рабочая группа |
| 11 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОО. Провести экспертизу  локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие/несоответствие требованиям ФОП  ДО) | Поэтапно | Дополнения в документы, регламентирующие  деятельность ДОО по внедрению ФОП ДО. | заведующий |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Кадровое обеспечение** | | | | |
| 1 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО | Весь период | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области  организации образовательного процесса и обновления содержания образования  в соответствии с ФОП ДО | Воспитатель. |
| 2 | Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с  введением ФОП ДО | Весь период | Ликвидация затруднений. | Воспитатель. |
| 3 | Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов. | Март-май 2023 | Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО | Директор филиала Воспитатель |
| **3.Методическое обеспечение** | | | | |
| 1 | Создание банка методических материалов по ФОП ДО (содержание, традиции ДОО, региональный компонент, педагогические технологии, методы, средства, дидактический материал,  диагностические материалы) | Весь период | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования  в соответствии с ФОП ДО | Воспитатель.  Рабочая группа. |
| 2 | Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФОП | Апрель-июль2023 | Методические материалы | Воспитатель.  Рабочая группа. |
| 3 | Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы | Апрель-июль 2023 | Методические материалы | Воспитатель |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.Материально-техническое обеспечение** | | | | |
| 1 | Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП ДО | Август 2023 | Получение объективной  информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО.  Диагностическая карта | Рабочая группа |
| 2 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ | заведующий |
| 3 | Обеспечение соответствия материально- технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам  охраны труда работников ДОУ. | Поэтапно | Приведение в соответствие материально- технической базы и нормам ОТ | заведующий |
| 4 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Поэтапно | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями,  художественной литературой. | заведующий |
| 5 | Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам,  размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Весь период | Создание условий для оперативной  ликвидации профессиональных затруднений педагогов. | Воспитатель |
| 6 | Создание на странице официального сайта ДОУ подраздела «ФОП ДО» с методическими материалами  Создание банка полезных ссылок, сервисов | Весь период | Трансляция обучающих сервисов на страницах персональных сайтов  педагогов и на официальном сайте ДОУ | Воспитатель. |
| **5.Организационно-информационное обеспечение** | | | | |
| 1 | Скоростное подключение к сети Интернет | Весь период | Обеспечить бесперебойный доступ с средствам  коммуникации, методическим и обучающим сервисам | заведующий |
| 2 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО | Весь период | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО.  Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ | Воспитатель |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Обновление технических средств обучения, программного обеспечения | Весь период | Обеспечить возможность использования современных технологий в воспитательном и  обучающем процессе | заведующий |
| 4 | Проведение родительских собраний по ознакомлению с ФОП ДО | июль | Информирование родителей (законных представителей) о ФОП ДО. | Воспитатель. |
| 5 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО | Весь период | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФОП ДО.  Отчеты | заведующий |
| 6 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО | Весь период | Обеспечение условий открытости в реализации ФОП всех субъектов образования. Публикации | Воспитатель |